## 功能点
需求分类 | 序号 | 模块 | 功能点 | 功能描述 | 备注 | 计划完成时间 | 需求优先级 | 功能点说明/测试要点 | 测试结果 | 问题反馈 | 问题修复
入口 | 1 | 会员/教练登陆与微信绑定 | 会员/教练登陆与微信绑定 | 1）会员及教练首次登陆需输入姓名、手机号，后台通过会员、教练的参数表进行识别和绑定，首次登陆成功后，第二次及以后登陆均可实现微信自动登陆。 |  |  |  | 如会员或教练变更手机号，则需通知后台删除原会员、教练信息，新增新的会员信息进行新的微信识别和绑定，以避免部分会员手机号非微信号，手机号变更但微信自动登陆未变更造成的风险损失。
| 2 | 公众号进入后台的入口 | 公众号进入后台的入口 | 1）荟伽公众号下方的列表共三列，第一列为荟伽介绍，第二列为约课入口，第三列为教练入口 | 此处需截图展示
前台开发 | 3 | 约课入口 | 私教前台开发 | 1）页面一： ①展示所有私教头像+私教姓名+私教介绍文字描述+预约按钮，一位私教一行展示完，接着展示第二位，依次类推。 ②且展示的私教的头像、介绍文字由后台编辑和修改。 ③私教展示的顺序也由后台设置和修改。 | 界面展示同正位健：体验链接： | 5.13-5.25 | 重要紧急
| 4 |  |  | 2）页面二： ①会员展示点击进入某一位私教的课程表 ②课程表以日历+时间段呈现，允许约课的日期和时间段由后台设置和修改，正常黑色显示，可点击进入预约确认页面，不允许约课或者已预约的时间段用浅灰色底色呈现，不可预约。非会员提醒联系荟伽客服 | 界面展示同正位健：体验链接：
| 5 |  |  | 3）页面三： 展示预约确认页面 | 界面展示同正位健：体验链接：
| 6 |  |  | 4）通知： 发送微信通知: 预约确认消息
| 7 |  | 团课前台开发 | 1）页面一： ①展示荟伽馆的课程表。课程表显示日期+时间段+课程名称。允许约课的日期和时间段由后台设置和修改，正常黑色显示，可点击进入预约确认页面，不允许约课或者已预约的时间段用浅灰色底色呈现，不可预约。 ②且展示的团课教练的头像、团课介绍文字由后台编辑和修改。 ③团课课程名称对应的时间段也由后台设置和修改。 | 界面展示同正位健：体验链接：
| 8 |  |  | 2）页面二： 展示预约确认页面
| 9 |  | 我的预约前台 | 1）页面一：预约信息+取消按钮。 ①展示我所有的预约记录，含成功预约、取消预约记录，且记录按照时间顺序排序由近及远排列。 ②取消按钮需设置时间限制，团课上课前**小时内/到期不可取消。
| 10 |  |  | 2）页面二：取消预约确认页面
| 11 |  | 个人信息前台 | 1）共三个TAB页面：基本信息、上课记录、积分记录
| 12 |  |  | 2）基本信息
| 13 |  |  | 3）上课记录：根据预约成功or签到的次数显示？
| 14 |  |  | 4）积分记录：根据后台积分规则展示所获积分情况。 | 界面展示同正位健：体验链接： | 5.25-5.30 | 重要紧急
| 15 |  | 签到前台 | 签到需求变更：会员登录后扫码或者点击签到，一天内的多次签到都只能计算一次。当天已经签到的，可以提醒“您已签到”。 | 5.25需求再次变更，非平台签到，变更为与正位健一致 | 5.28-5.31 | 重要不紧急
| 16 |  |  |  | 1）课程到期，显示在签到列表，有签到按钮可点击
| 17 |  |  |  | 2）课程取消或者未到期，不显示在签到列表，不可签到。
| 18 | 教练入口 | 教练前台 | 1）教练日程 |  | 重要但不紧急
| 19 |  |  | 2）私教记录
| 20 |  |  | 3）学员列表
| 21 |  |  | 4）团课管理
| 22 |  |  | 5）个人简历 |  | 重要但不紧急
| 23 | 用户管理 | 会员管理 | 1）会员管理： ①添加会员 ②批量导出。
后台开发 | 24 |  | 教练管理 | 添加教练 |  | 6.1-6.16 | 重要紧急
| 25 | 卡包/课程管理 | 设置课程 | 添加课程
| 26 |  | 设置卡包 | 1、添加卡包：卡包名称、卡包类型（次卡/月卡/年卡/储值卡）、使用说明
| 27 |  | 分配卡包 | 批量开卡： 1）选择会员 2）选择卡包 3）充值次数 4）充值金额 5）有效时长 6）实收金额 7）激活类型 8）销售人员 9）备注
| 28 | 预约/签到/积分 | 教练日程 | 日程管理
| 29 |  |  | 批量不可预约
| 30 |  |  | 私教课排期
| 31 |  | 团课日程 | 1）团课信息展示：可上传展示该课程宣传照片、编辑文字介绍团课。
| 32 |  |  | 2）团课预约：点击该团课的介绍页进入团课预约界面，展示该团课课程日历表，点击可针对荟伽馆的课程进行预约，约满2人即可开课，达到8人则提示约满，置灰色不可约。 |  |  | 重要紧急
| 33 |  |  | 3）预约成功，同时给予会员和教练提示信息。荟伽温馨提醒：5月18日下午2:00-3:00的阴瑜伽团课已成功预约，请记得哦！
| 34 |  | 预约记录 | 上课时间、门店、会员名称、教练名称、课程名称、状态、预约时间、取消时间、取消原因、预约人数、支付方式、取消预约 |  |  | 重要紧急
| 35 |  | 签到记录 | 签到时间、课程名称、卡包名称、门店、学员、费用、签到人数
| 36 |  | 积分管理 | 3）积分管理： ①设置积分统计参数表进行统计。如时间有限，可先通过通过纯手工输入积分后显示在会员信息页面，后续进一步在优化。
通知 | 37 | 前台 |  | 学员通知: 约课确定后 课程开始前一天, 提醒学员要上课 上课结束后, 通知学员对教练评价 教练通知: 学员约课成功后 课程开始前一天 上课时, 通知交易提醒学员要进行签到 | 通过微信通知 需调用微信接口 |  | 重要紧急
Note on E4: Author: 需关注红色文字部分，是否与开发理解一致，确认开发难度是否最小，确认无误后发出其他荟伽成员知悉。

## 会员教练参数表
会员编号 | 会员姓名 | 会员手机号 | 会员微信ID | 修改信息 | 删除信息 | 教练编号 | 教练姓名 | 教练手机号 | 教练微信ID | 修改信息 | 删除信息
1 | 张三 | 13441315131 | 通过姓名手机号自动识别 |  |  | 1 | 李四 | 13876557855 | 通过姓名手机号自动识别
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3

## 会员卡管理
会员姓名 | 会员手机号 | 会员卡类型 | 会员卡金额 | 充值方式 | 状态

## 积分控制表
会员姓名 | 手机号 | 消费金额 | 签到次数 | 赠送积分（手工编辑） | 积分抵用 | 积分余额